Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | x | Hệ thống có cần tự động chuyển sang trạng thái "Đang phát" khi đến giờ không hay thuộc Story khác |
| LS03 | ☐ | x | Khi hai khách đặt mua sản phẩm cuối cùng cùng một lúc, hệ thống xử lý tranh chấp tồn kho ra sao |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chênh lệch do lo ngại việc tự đổi trạng thái theo giờ. Khi PO xác nhận việc này thuộc Story khác, phạm vi và độ phức tạp của LS01 tương đương Reference Story LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do rủi ro đặt hàng đồng thời và logic hoàn/giảm tồn. Khi PO yêu cầu xử lý khóa giữ tồn cho khách đặt trước, độ phức tạp và rủi ro lớn hơn nhiều so với LS02 nên chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất "1 SP = 4 giờ" là sai vì Story Point dùng để đo kích thước tương, chứ không phải thời gian làm việc cố định. Số giờ thực tế để hoàn thành 1 SP sẽ thay đổi tùy thuộc vào năng lực người làm và bối cảnh từng thời điểm. Thay vì quy đổi ra giờ, nhóm dùng Velocity để dự báo số SP nhóm có thể nhận ở các Sprint tiếp theo.